## POA Consolidado
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"
PLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO (POA) 2019
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Contribuir a optimizar las pensiones | R2.- Optimizar los beneficios de los afiliados y beneficiarios actuales y potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) | 2.d.3 Elaborar estudio técnico y propuesta de posibles modalidades de pensión
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O2.- Garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del sistema previsional O3.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L2.- Supervisión y Fiscalización | Informes de Estudio y Opinión de publicidad de las AFP's y/o de Fusiones realizados a requerimiento | Dirección de Estudios | 100%
M2 | O1.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios L4.- Publicaciones sobre el Sistema Previsional | Resúmenes Estadísticos publicados | Departamento de Análisis y Estadísticas | 100%
M3 |  |  | Boletines Informativos NOTES publicados |  | 100%
M4 |  |  | Estadísticas de la Página WEB actualizadas y publicadas |  | 100%
M5 |  |  | Estadísticas de AIOS actualizadas y remitidas |  | 100%
M6 |  | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios L4.- Publicaciones sobre el Sistema Previsional | Boletines Estadísticos Trimestrales publicados | Departamento de Análisis y Estadísticas | 100%
M7 | O2.- Garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del sistema previsional | L2.- Supervisión y Fiscalización | Evaluaciones de Riesgo Operativo (SIRO) ejecutadas | Departamento de Investigaciones | 100% | bar: T1 Mar to T3 Jul
M8 | O1.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios O3.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L4.- Publicaciones sobre el Sistema Previsional | Informes y reportes de investigaciones y estudios realizados |  | 100%
M9 | O1.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios L4.- Publicaciones sobre el Sistema Previsional | Portal Web de Educación Previsional actualizado | Departamento de la Escuela Previsional | 100%
M10 |  |  | Material escrito o audiovisual elaborado |  | 100%
M11 |  |  | Acciones formativas sobre el SDP impartidas |  | 100%
M12 |  |  | Rediseño del Boletín Estadístico Trimestral | Departamento de Análisis y Estadísticas | 100% | bar: T1 Ene to T2 May
M13 | O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Sistema de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) para la SIPEN implementado | Dirección de Estudios | 100%
M14 |  |  | Capacitaciones y pasantía ejecutadas |  | 100%
M15 | O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Recursos tecnológicos adquiridos e instalados |  | 100%
M16 | O1.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios | Solicitudes de Informaciones atendidas |  | 100%
M17 | O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Documentación y sistema de medición de procesos actualizado |  | 100%
M18 |  |  | Informe Mensual remitido |  | 100%
M19 | Proveer información efectiva a la sociedad en general sobre el funcionamiento del Sistema Previsional, así como los derechos y deberes de los entes participantes O2.- Garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del sistema previsional O3.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios L4.-Publicaciones sobre el sistema previsional L5.- Fortalecimiento Interno | Actividades solicitadas por otras áreas ejecutadas |  | 100%
M20 | Proveer información efectiva a la sociedad en general sobre el funcionamiento del Sistema Previsional, así como los derechos y deberes de los entes participante Optimizar los procesos de supervisión de la SIPEN a los entes regulados, implementando mecanismos adicionales de supervisión de acuerdo a las mejores prácticas Contribuir a optimizar las pensiones | R1.- Fomentar la Educación Previsional R2.- Optimizar los beneficios de los afiliados y beneficiarios actuales y potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) R3.- Fortalecer la Supervisión Integral del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) | Participación en Proyectos Estratégicos ejecutada |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Análisis y Estadísticas | ≤ 25 días hábiles | Tiempo de elaboración y publicación del Boletín Estadístico Trimestral al portal web |  |  | T1 Ene: ≤ 25; T2 Abr: ≤ 25; T3 Jul: ≤ 25; T4 Oct: ≤ 25
2 |  | ≤ 1 | Cantidad de errores en el Boletín Estadístico Trimestral impreso |  |  | T1 Ene: ≤ 1; T2 Abr: ≤ 1; T3 Jul: ≤ 1; T4 Oct: ≤ 1
3 |  | ≤ 10 días hábiles | Tiempo de entrega del Resumen Estadístico Mensual |  |  | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10
4 | Evaluación de Riesgo Operativo (SIRO) | ≤ 1 reprogramación | Número de reprogramaciones en la planificación de Evaluación SIRO |  |  | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1
5 | Evaluación de Riesgo Operativo (SIRO) | ≤ 5 días hábiles | Tiempo de Entrega Informe Final de Evaluación (SIRO) |  |  | T1 Ene: ≤ 5
6 | Satisfacción del Cliente | ≤ 85% | Índice General de Satisfacción de los servicios brindados por la Escuela Previsional SIPEN |  |  | T1 Ene: ≤ 85
7 | Investigaciones | ≤ 1 reprogramación | Número de reprogramaciones en la planificación de investigaciones |  |  | T1 Ene: ≤ 1; T3 Jul: ≤ 1
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Seguimiento a la gestión y ejecución del Portafolio de Proyectos Estratégicos realizado | Departamento de Formulación Monitoreo y Evaluación PPP | 100%
M2 |  |  | Realizado el seguimiento y mantenimiento de los indicadores de desempeño del PEI 2016-2020, según aplique. |  | 100%
M3 |  |  | Indicadores de la Carta Compromiso al Ciudadano actualizados, según los lineamientos del Ministerio de Administración Pública (MAP) | Departamento de Desarrollo Institucional | 100%
M4 |  |  | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) actualizado |  | 100%
M5 |  |  | Seguimiento Plan Operativo Anual 2019 ejecutado |  | 100%
M6 |  |  | Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020 implementado acorde al procedimiento |  | 100% | bar: T1 Mar to T2 May; T4 Oct to T4 Dic
M7 |  |  | Memorias Institucionales (Rendición de Cuentas) elaboradas |  | 100% | bar: T1 Ene to T1 Feb; T4 Oct to T4 Dic
M8 |  |  | Metodología CAF llevada a cabo para la postulación al Premio Nacional de la Calidad |  | 100% | bar: T1 Mar to T3 Jul
M9 |  |  | Presupuesto Físico elaborado y reportado a DIGEPRES, de acorde a las directrices establecidas |  | 100% | bar: T1 Ene to T1 Feb; T2 Abr; T3 Jul; T4 Oct
M10 |  |  | Catálogo de Servicios actualizado |  | 100% | bar: T3 Sep
M11 |  |  | Resumen Ejecutivo de la Memoria Institucional SIPEN 2018 para ser remitido al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) elaborado |  | 100% | bar: T1 Ene
M12 |  |  | Programa de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad elaborado y ejecutado | Departamento Calidad en la Gestión | 100% | bar: T1 Feb; T2 Abr to T2 Jun; T4 Oct to T4 Dic
M13 |  |  | Auditoría Externa de Recertificación ISO 9001:2015 ejecutada |  | 100% | bar: T2 Jun to T3 Jul
M14 |  |  | Satisfacción de las Partes Interesadas monitoreada, medida y gestionada |  | 100% | bar: T1 Ene; T2 Abr; T3 Jul to T4 Dic
M15 |  |  | Garantizada la ejecución de la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad |  | 100% | bar: T1 Ene to T1 Mar; T2 Jun to T3 Sep; T4 Dic
M16 |  |  | Asegurada la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad a través del análisis de los resultados de los indicadores definidos en la Matriz de Seguimiento a la Efectividad de los Procesos y a los Objetivos de la Calidad |  | 100%
M17 |  |  | Garantizada la actualización de la base documental del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 |  | 100%
M18 |  |  | Asegurada la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad |  | 100%
M19 |  |  | Asegurada la identificación y revisión del contexto organizacional de la institución |  | 100% | bar: T3 Ago to T3 Sep
M20 |  |  | Gestionado el proceso de búsqueda y seguimiento de oportunidades de cooperación, a través del Viceministerio de Cooperación del MEPyD y el Ministerio de Relaciones Exteriores | Departamento de Cooperación Internacional | 100%
M21 |  |  | Programa de Responsabilidad Social (PRS) SIPEN 2019 implementado |  | 100%
M22 |  |  | Consultoría para el Diseño y Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 realizada | Departamento de Formulación Monitoreo y Evaluación | 100% | bar: T2 May to T3 Sep
M23 |  |  | Reestructuración de la documentación, sistema de medición y mejora de procesos ejecutada |  | 100% | bar: T1 Mar to T2 Jun
M24 |  |  | Campaña de concientización sobre gestión de la calidad y mejora continua ejecutada | Departamento Calidad en la Gestión | 100% | bar: T1 Mar; T2 May to T2 Jun; T3 Sep to T4 Oct; T4 Dic
M25 |  |  | Realizada la formación del personal necesaria para el logro de las capacidades en los recursos humanos (RRHH) enfocada en los objetivos institucionales | Dirección de Planificación y Desarrollo | 100%
M26 |  |  | Requerimientos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) realizado | Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de (PPP) | 100%
M27 |  |  | Entregables Mensuales reportados de manera oportuna | Dirección de Planificación y Desarrollo | 100%
M28 |  |  | Requerimientos del Portal Web SIPEN "Transparencia", relativos a la Planificación Estratégica entregados | Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de (PPP) | 100%
M29 |  |  | Seguimiento a la ejecución y actualización de la Gestión de las Metas Institucionales para el Sistema de Metas Presidenciales (SMP) monitoreadas por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) realizado |  | 100%
M30 |  |  | Requerimientos de otras áreas realizados |  | 100%
M31 |  |  | Asegurada la inducción de los nuevos integrantes de la Institución en lo que respecta al Sistema de Gestión de la Calidad | Departamento Calidad en la Gestión | 100%
M32 |  |  | Asegurada la elaboración y cumplimiento del Plan de Mejora CAF |  | 100% | bar: T1 Mar to T4 Dic
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Revisión por la Dirección / Gestión de Acciones Correctivas y de Mejora | ≥ 70% | Porcentaje de mejoras cerradas conforme a lo programado |  |  | T1 Ene: ≥ 70%; T3 Jul: ≥ 70%
2 | Auditoría Interna | ≤ 10 días hábiles | Tiempo de remisión del Informe de Auditoría Interna a las áreas involucradas luego del cierre |  |  | T1 Ene: ≤ 10; T3 Jul: ≤ 10
3 | Gestión de la Información Documentada | 100% | Porcentaje de documentos controlados aprobados en plazo dentro de SAD |  |  | T1 Ene: 100%; T2 Abr: 100%; T3 Jul: 100%; T4 Oct: 100%
4 | Análisis y Gestión de Riesgo en los Procesos | 100% | Cumplimiento de evaluación de eficacia de las acciones para abordar riesgos |  |  | T1 Ene: 100%; T3 Jul: 100%
5 | Satisfacción del Cliente | ≥ 95% | Índice de Satisfacción de Productos y Servicios de Partes Interesadas y/o Usuarios |  |  | T1 Ene: ≥ 95%
6 |  | ≥ 95% | Índice de Satisfacción General de los Servicios y/o Productos de la Institución |  |  | T1 Ene: ≥ 95%
7 | Planificación Estratégica | ≥ 85% | Porcentaje de proyectos estratégicos con documentación actualizada |  |  | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85%
8 |  | 2 Reuniones por Semestre | Cumplimiento de Reuniones de Alineación Estratégica (RAE) |  |  | T1 Ene: 2 reuniones; T3 Jul: 2 reuniones
9 |  | ≤ 10 días hábiles | Tiempo de remisión del Reporte de Seguimiento Integrado a los involucrados |  |  | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10
10 | Planificación Operativa | ≥ 90% | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) |  |  | T1 Ene: ≥ 90%; T2 Abr: ≥ 90%; T3 Jul: ≥ 90%; T4 Oct: ≥ 90%
11 |  | ≥ 93% | Eficiencia de Cumplimiento de Entregables |  |  | T1 Ene: ≥ 93%; T2 Abr: ≥ 93%; T3 Jul: ≥ 93%; T4 Oct: ≥ 93%
12 | N/A | N/D | Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social |  |  | T1 Ene: N/D; T2 Abr: N/D; T3 Jul: N/D; T4 Oct: N/D
DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN CLASIFICADORA DE RIESGOS Y LÍMITES DE INVERSIÓN
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O3.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L2.- Supervisión y Fiscalización | Revisada la Calificación de Riesgo de los Instrumentos Financieros que constituyen alternativa de inversión para los fondos de pensiones | Departamento Análisis de Riesgo | 100%
M2 | O1.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios O3.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias |  | Garantizada la revisión y supervisión de la Calificación de Riesgo de Instrumentos Financieros de Renta Variable y Patrimonio Separado | Departamento Renta Variable y Patrimonio Separado | 100%
M3 |  | L1.- Regulación L2.- Supervisión y Fiscalización L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios | Actualizadas las normativas de límites de inversión mediantes Resoluciones conforme a las decisiones de la CCRyLI | Departamento de Análisis de Riesgos Departamento de Renta Variable y Patrimonio Separado | 100%
M4 | O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Normativas actualizadas sobre requisitos y parámetros mínimos a que esta sujeta la inversión en los Fondos de Pensiones | Dirección de la Secretaría Técnica de la CCRyLI | 100%
M5 |  |  | Proceso de Análisis de Riesgos automatizado |  | 100%
M6 |  |  | Fortalecidos los conocimientos y habilidades del personal de la Dirección
M7 |  |  | Entregables mensuales remitidos a la Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 100%
M8 |  |  | Requerimientos internos y externos sobre los procesos gestionados por la STCCRyLI reportados |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Revisión y Supervisión de la Calificación de Riesgo | ≥ 95% | Porcentaje de revisiones de calificación de riesgo de EIF y emisiones aprobadas y vigentes realizadas dentro de los 13 días hábiles |  |  | T1 Ene: N/A; T1 Feb: ≥ 95%; T2 May: ≥ 95%; T3 Ago: ≥ 95%; T4 Nov: ≥ 95%
2 |  | ≥ 95% | Porcentaje de revisiones periódicas de calificaciones de riesgo realizadas según lo planificado |  |  | T1 Ene: N/A; T1 Feb: ≥ 80%; T2 May: ≥ 80%; T3 Ago: ≥ 80%; T4 Nov: ≥ 80%
3 | Elaboración y Revisión Normativas CCRyLI | ≥ 80% | Porcentaje de normativas de la CCRyLI (que aprueban nuevos instrumentos) elaboradas y publicadas en un plazo menor o igual a 25 días hábiles |  |  | T1 Ene: ≥ 80%; T2 Abr: ≥ 80%; T3 Jul: ≥ 80%; T4 Oct: ≥ 80%
CONTRALORÍA FINANCIERA
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O4.- Ser una superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Asegurado el cumplimiento de la ley No. 340-06, respecto a la Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones | Contraloría Financiera | 100%
M2 |  |  | Supervisión y transparencia de la gestión financiera, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad garantizada |  | 100%
M3 |  |  | Garantizada la aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en la institución |  | 100%
M4 |  |  | Documentaciones requeridas por las entidades reguladoras (Cámara de Cuentas, CNSS, Auditorías Externas, entre otros) reportadas |  | 100%
CONTRALORÍA SISTEMAS
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O4.- Ser una superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Servicios Tecnológicos basados en las buenas prácticas de Control Interno supervisados | Contraloría Sistema | 100%
M2 |  |  | Controles de Seguridad de la Información aplicados |  | 100%
M3 |  |  | Continuidad y Recuperación de datos garantizada |  | 100%
M4 |  |  | Análisis de Datos con Herramienta ACL ejecutado |  | 100%
M5 |  |  | Soporte brindado a las Direcciones en cuanto a la implementación de controles de soluciones tecnológicas se refiere |  | 100%
M6 |  |  | Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) aplicadas según los requerimientos de la Contraloría General de la República |  | 100%
DIRECCIÓN JURÍDICA
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Contribuir a optimizar las pensiones | R2.- Optimizar los beneficios de los afiliados y beneficiarios actuales y potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) | 2.a.1 Elaborar una propuesta de modificación al Contrato Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia | bar: T1 Ene to T3 Sep
A.2 | Promover la modificación de la Ley No. 87-01 consensuada con los sectores de interés | R4.- Actualizar y fortalecer el marco regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) | 4.a.1 Elaborar y presentar una propuesta de modificación de los aspectos previsionales de la Ley No. 87-01 consensuada con los sectores de interés | bar: T1 Ene to T3 Sep
A.3 | Adecuar el Procedimiento Administrativo Sancionador de la SIPEN |  | 4.c.1 Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes y modificar y compilar las Resoluciones de infracciones y sanciones de la SIPEN | bar: T1 Ene to T2 Abr
A.4 | Promover la reorganización del Sistema de Pensiones de Reparto Estatal (SISPRE) establecido en la Ley No. 87-01, consensuado con sectores de interés |  | 4.e.1 Apoyar en la revisión del proyecto de ley sobre funcionamiento del Sistema de Pensiones de Reparto Estatal (SISPRE) y su presentación a los sectores de interés | bar: T1 Ene to T3 Sep
A.5 | Promover la modificación del Reglamento de Pensiones, consensuado con los sectores de interés |  | 4.b.1 Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones
A.6 | Actualizar la normativa complementaria emitida por la SIPEN |  | 4.d.4 Actualizar la normativa complementaria de gestión de las AFP y entes relacionados y crear mecanismos de supervisión para planes de pensiones creados bajo leyes especiales registrados en la SIPEN
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | 03.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L1.- Regulación | Normativa(s) Complementaria(s) elaborada(s) | Departamento de Elaboración de Documentos Legales | 100%
M2 |  |  | Normativas Actualizadas en Archivos Electrónicos |  | 100%
M3 |  |  | Planes de Pensiones Existentes aprobados |  | 100%
M4 |  |  | Documentación corporativa de AFP y Planes de Pensiones existentes registrados actualizada |  | 100%
M5 |  |  | Firmas de Auditores Externos Registradas |  | 100%
M6 |  |  | Solicitudes de fusión de AFP recibidas, tramitadas y pronunciadas |  | 100%
M7 | 01.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios | Solicitudes de Traspasos Conocidas | Departamento de Elaboración de Documentos Legales | 100%
M8 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Contratos elaborados |  | 100%
M9 | 01.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L2.- Supervisión y Fiscalización | Certificaciones emitidas |  | 100%
M10 | 03.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L1.- Regulación | Controversias referentes al Sistema Dominicano de Pensiones recibidas, tramitadas y solucionadas | Departamento de Litigios | 100%
M11 | 01.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L2.- Supervisión y Fiscalización | Publicidad de las AFP aprobadas | Dirección Jurídica Departamento de Litigios | 100%
M12 |  | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios. | Consultas Legales Respondidas | Dirección Jurídica | 100%
M13 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Capacitación y formación continua ejecutada | Departamento de Litigios | 100%
M14 |  |  | Entregables mensuales de la Consultoría Jurídica enviados |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Elaboración y Revisión de Normativas Complementarias | ≥ 95% | Porcentaje de Normativas Elaboradas dentro de los primeros 45 días hábiles |  |  | T1 Ene: ≥ 95%; T2 Abr: ≥ 95%; T3 Jul: ≥ 95%; T4 Oct: ≥ 95%
2 | Gestión Legal | ≥ 95% | Porcentaje de Contratos Elaborados dentro de los primeros 5 días hábiles |  |  | T1 Ene: ≥ 95%; T2 Abr: ≥ 95%; T3 Jul: ≥ 95%; T4 Oct: ≥ 95%
3 | Sanciones e Infracciones | 100% | Porcentaje de casos que son procesados según los pasos definidos en la Matriz de Seguimiento a Gestión de la Secretaría del Comité de Sanciones |  |  | T1 Ene: 100%; T3 Jul: 100%
DIRECCIÓN DE FINANZAS E INVERSIONES
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Sensibilizar a los miembros de sindicatos y gremios de trabajadores profesionales en materia previsional | R1.- Fomentar la Educación Previsional | 1.d.3 Formalizar la realización y ser sede de un Seminario Internacional de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores (AIOS) | bar: T1 Ene to T3 Ago
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | 03.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L2.- Supervisión y Fiscalización | Supervisión de las Inversiones de los Fondos de Pensiones ejecutada | Departamento de Control de Inversiones | 100%
M2 |  |  | Supervisión Aspectos de Mercado de las Inversiones de los Fondos Pensiones ejecutada |  | 100%
M3 |  |  | Evaluación de Riesgo Operativo (SIRO) a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) relacionada a la parte de Control de Inversiones ejecutada y reportada a la Dirección de Estudios | Departamento de Desarrollo de Mercados y Normativas | 100% | bar: T1 Ene to T2 May
M4 |  |  | Supervisión de Conflictos de Intereses ejecutada |  | 100%
M5 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz |  | Procesos Supervisión de Inversiones automatizados | Dirección de Finanzas e Inversiones | 100% | bar: T1 Ene to T2 Jun
M6 |  |  | Mejoras al sistema automatizado del proceso de supervisión de las inversiones de los fondos de pensiones implementadas |  | 100% | bar: T1 Ene to T2 Abr
M7 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Cálculo de indicadores de desempeño de los portafolios de los FP realizado |  | 100% | bar: T2 Abr to T2 Jun
M8 | 01.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios. | L1.- Regulación | Normativa de Inversiones revisada y modificada |  | 100%
M9 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Capacitación y Formación Continua ejecutada |  | 100%
M10 | 03.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L4.- Publicaciones sobre el sistema previsional | Estadísticas de Inversiones enviadas a Dirección de Estudios |  | 100%
M11 |  |  | Artículos sobre temas de inversiones elaborados y remitidos para ser publicados por la Dirección de Estudios en el Boletín Trimestral |  | 100%
M12 |  |  | Estadísticas de las Inversiones de los fondos de pensiones publicados en la página web |  | 100%
M13 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Respondidos los requerimientos de otras áreas de la Institución |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Supervisión de la Valoración y Limites de Inversión de los Fondos de Pensiones | 0 errores | Errores en la introducción de la Tasa de Cambio en el Vector de Precios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 errores | Errores en la introducción de la Tasa Promedio CD en el Vector de Precios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 1 día hábil | Tiempo de respuesta de SIPEN en la identificación de errores en los informes diarios de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 |  | ≤ 2 días hábiles | Tiempo de revisión de Instrumentos Financieros |  |  | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2
5 |  | 1 día hábil | Tiempo de respuesta de SIPEN en la identificación de excesos de Inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) | bar: T1 Ene to T4 Dic
DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Proveer información efectiva a la sociedad en general sobre el funcionamiento del Sistema Previsional, así como los derechos y deberes de los entes participantes | R1.- Fomentar la Educación Previsional | 1.b.2 Elaborar un comparativo de AFP para difusión (Índice de Calidad) | bar: T1 Ene to T3 Ago
A.2 | Incrementar la protección a los afiliados, beneficiarios y pensionados | R2.- Optimizar los beneficios de los afiliados y beneficiarios actuales y potenciales del SDP | 2.c.2 Elaborar propuesta de inclusión de trabajadores independientes y por cuenta propia al Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) | bar: T1 Ene to T2 Jun
A.3 | Contribuir a optimizar las pensiones |  | 2.d.1 Diseñar y establecer un mecanismo para la realización de aportes voluntarios extraordinarios del Régimen Contributivo del Sistema de Capitalización Individual
A.4 | Actualizar la normativa complementaria emitida por la SIPEN | R4.- Actualizar y fortalecer el marco regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP). | 4.d.2 Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | 02.- Garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del sistema previsional | L2.- Supervisión y Fiscalización | Cifras de control de los procesos críticos verificadas | Departamento Vigilancia y Seguimiento | 100%
M2 |  |  | Seguimiento a los procesos críticos ejecutado |  | 100%
M3 |  |  | Autorizaciones a procesos ejecutadas |  | 100%
M4 | 03.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias |  | Inspecciones ejecutadas, acorde al Plan Anual de Inspección (PAI) 2019 | Departamento de Fiscalización e Inspección | 100%
M5 |  |  | Seguimiento Planes de acción hallazgos Inspecciones realizado |  | 100%
M6 |  |  | Revisión actualización datos Auditores Externos realizada |  | 100% | bar: T2 Jun to T3 Jul
M7 | 02.- Garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del sistema previsional |  | Análisis de los Estados Financieros de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) realizados |  | 100%
M8 |  |  | Actividades, gestiones e indicadores de la Dirección actualizadas | Departamento Control de Gestión | 100%
M9 |  |  | Medición del desempeño de las AFP verificado y actualizado |  | 100%
M10 |  |  | Normativas, estudios o procedimientos de la Dirección creadas y/o modificadas de acuerdo a las necesidades detectadas |  | 100%
M11 |  |  | Publicidad verificada periódicamente |  | 100%
M12 | O4.- Ser una superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Eficientizados los tiempos de revisión de los Estados Financieros de las AFP | Dirección de Control Operativo | 100% | bar: T1 Feb to T2 Jun
M13 |  |  | Capacitaciones ejecutadas |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Supervisión Procesos de Afiliación, Dispersión y Traspaso | 100% | Porcentaje de respuesta a las solicitudes de registro y baja de promotores dentro de los dos (2) días hábiles luego de su recepción |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 |  | ≥ 95% | Porcentaje de Informes de Resultados de Evaluaciones de Promotores remitidos dentro de los diez (10) primeros días hábiles luego de la evaluación |  |  | T1 Ene: ≥ 95%; T3 Jul: ≥ 95%
3 | Supervisión Administración de las CCI | 100% | Porcentaje de Solicitudes de Reactivación de CCI respondidas en doce (12) días hábiles luego de su recepción |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 |  | ≥ 90% | Porcentaje de casos con retroalimentación negativa del servicio de reclamación de Estados de CCI que son gestionadas en el período |  |  | T1 Ene: ≥ 90%; T2 Abr: ≥ 90%; T3 Jul: ≥ 90%; T4 Oct: ≥ 90%
5 | Revisión Estados Financieros de las AFP | ≤ 15 días hábiles | Cumplimiento de entrega del Informe de Estados Financieros AFP dentro de los quince (15) días hábiles luego de la recepción de los Estados Financieros |  |  | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15
6 | Inspección a Entidades Supervisadas | ≥ 90% | Porcentaje de Inspecciones que terminan según lo programado |  |  | T1 Ene: ≥ 90%; T2 Abr: ≥ 90%; T3 Jul: ≥ 90%; T4 Oct: ≥ 90%
7 |  | ≥ 90% | Porcentaje de informes de inspección entregados a los entes supervisados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha del Acta de Cierre de Inspección |  |  | T1 Ene: ≥ 90%; T2 Abr: ≥ 90%; T3 Jul: ≥ 90%; T4 Oct: ≥ 90%
DIRECCIÓN DE CONTROL DE BENEFICIOS
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Incrementar la protección a los afiliados, beneficiarios y pensionados | R2.- Optimizar los beneficios de los afiliados y beneficiarios actuales y potenciales del SDP | 2.a.3 Elaborar y definir el mecanismo de identificación de la población cubierta por el Bono de Reconocimiento (BR) | bar: T1 Ene to T2 May
A.2 | Actualizar la normativa complementaria emitida por la SIPEN | R4.- Actualizar y fortalecer el marco regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) | 4.d.3 Actualizar la normativa complementaria de beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP)
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O1.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L2.- Supervisión y Fiscalización | Proceso de otorgamiento de pensiones por Discapacidad supervisado | Departamento Secretaría de la Comisión Técnica sobre Discapacidad | 100%
M2 |  |  | Proceso de otorgamiento de pensiones por Sobrevivencia supervisado | Departamento de Prestaciones | 100%
M3 |  |  | Proceso de otorgamiento de pensión por Vejez, Cesantía por Edad Avanzada e Ingreso Tardío supervisado |  | 100%
M4 | 02.- Garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del sistema previsional |  | Evaluaciones de Riesgo Operativo (SIRO) realizadas |  | 100%
M5 | 03.- Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias | L4.- Publicaciones sobre el sistema previsional | Estadísticas Previsionales de Pensiones elaboradas y remitidas | Dirección de Control de Beneficios | 100%
M6 | 01.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L2.- Supervisión y Fiscalización | Proyectos Especiales de la Dirección de Control de Beneficios actualizados |  | 100%
M7 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Personal de la Dirección de Control de Beneficios capacitado |  | 100%
M8 | 01- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L2.- Supervisión y Fiscalización | Información periódica recibida de otras Entidades compilada |  | 100%
M9 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Requerimientos de otras áreas de la Institución respondidos |  | 100%
M10 | 01- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios | Consultas y reclamos relacionados a los beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones atendidas |  | 100%
M11 |  | L2.- Supervisión y Fiscalización | Documentos didácticos relativos al Sistema Dominicanos de Pensiones elaborados |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Supervisión de Solicitudes de Pensiones por Discapacidad y Sobrevivencia | ≥ 90% | Porcentaje de Expedientes de Sobrevivencia Revisados |  |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥ 90% | ≥90% | ≥90% | ≥ 90%
2 |  | ≤3 días hábiles | Cumplimiento del tiempo de envío de las Certificaciones de Discapacidad de AFP |  |  | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3
3 |  | ≥ 80% | Porcentaje de Nuevos Pagos de Sobrevivencia Revisados |  |  | ≥80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80%
4 | Supervisión de Solicitudes de Pensiones por Discapacidad - Sobrevivencia / Supervisión de Solicitudes de Beneficios por Ingreso Tardío | 7 días hábiles | Duración Elaboración Estadísticas Ingreso Tardío |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Fortalecer las políticas de retención de personal | R5.- Elaborar una política de compensación salarial y beneficios | 5.e.1 Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico | bar: T1 Ene to T1 Feb
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Correspondencias externas recibidas | Departamento Correspondencia | 100%
M2 |  |  | Correspondencias de salidas enviadas |  | 100%
M3 |  |  | Adquisición de Bienes y Servicios ejecutada | Departamento Compras y Contrataciones | 100%
M4 |  |  | Cronológico de Actas y Ordenes de Compras garantizada |  | 100%
M5 |  |  | Garantizado el 100% de registro financiero de los egresos en el mes que ocurre | Departamento de Contabilidad | 100%
M6 |  |  | Registro y Codificación de la Información ejecutada |  | 100%
M7 |  |  | Seguimiento al Presupuesto ejecutado |  | 100%
M8 |  |  | Monitoreo constante de la disponibilidad bancaria garantizado |  | 100%
M9 |  |  | Manejo de Material Gastable ejecutado |  | 100%
M10 |  |  | Manejo de Activos Fijos ejecutado |  | 100%
M11 |  |  | Asignación de Vehículos ejecutada según lo establecido en el procedimiento DAF-PR-005 controlado bajo el SGC | Departamento Servicios Generales | 100% | bar: T3 Sep; T4 Dic
M12 |  |  | Programa de Mantenimiento Preventivo ejecutado |  | 100%
M14 |  |  | Fortalecidas las capacidades en los recursos humanos (RRHH) enfocada en los objetivos institucionales | Dirección Administrativa Financiera | 100%
M15 |  |  | Custodia y reguardo de la correspondencia externa y de salida de la SIPEN garantizada | Departamento Correspondencia | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Compras y Evaluación de Proveedores | ≤ 3 días hábiles | Tiempo promedio de duración en la preparación de una Orden de Compra |  |  | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3
2 |  | ≤ 5 días hábiles | Tiempo promedio de duración en la entrega del proveedor del bien o servicio de Compras Directas |  |  | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5
3 |  | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Evaluación y Reevaluación de Proveedores |  |  | T1 Ene: 100%; T3 Jul: 100%
4 | Gestión de Infraestructura Física | ≥ 100% | Porcentaje de Cumplimiento Programa de Mantenimiento Preventivo |  |  | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100% | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100%
5 | Satisfacción del Cliente | ≥ 80% | Índice de Satisfacción de los Servicios Mesa de Ayuda (SG) a Clientes Internos |  |  | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Proceso de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso Ejecutado | Departamento de Recursos Humanos | 100%
M2 |  |  | Nóminas de personal elaboradas |  | 100%
M3 |  |  | Plan de Capacitación y Adiestramiento 2020 elaborado |  | 100% | bar: T1 Ene to T1 Feb; T4 Oct to T4 Dic
M4 |  |  | Plan de Capacitación y Adiestramiento 2019 ejecutado |  | 100% | bar: T1 Mar to T4 Dic
M5 |  |  | Proceso de Control de Asistencia Personal Ejecutado |  | 100%
M6 |  |  | Proceso de Reclutamiento y Selección Ejecutado |  | 100%
M7 |  |  | Terminación de Contrato de Trabajo ejecutado |  | 100%
M8 |  |  | Vacaciones de personal coordinadas y programadas |  | 100% | bar: T1 Ene; T4 Dic
M9 |  |  | Encuesta Clima Laboral aplicada |  | 100% | bar: T3 Jul to T3 Ago
M10 |  |  | Gestión de Buzón de Sugerencias ejecutado |  | 100%
M11 |  |  | Evaluación de desempeño aplicada |  | 100% | bar: T1 Ene; T2 Jun; T4 Dic
M12 |  |  | Proceso de gestión de préstamo Empleado Feliz Ejecutado |  | 100%
M13 |  |  | Indicadores del SISMAP actualizados |  | 100% | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
M14 |  |  | Portal de Conocimiento Actualizado |  | 100%
M15 |  |  | Capacitación y Formación Continua ejecutada |  | 100%
M16 |  |  | Documentación Física y Digital resguardada |  | 100%
M17 |  |  | Publicaciones de nómina realizadas en Página Web |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Gestión de Recursos Humanos | 1er Trimestre: 20% 2do Trimestre: 45% 3er Trimestre: 75% 4to Trimestre: 87% | Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Capacitación |  |  | T1 Ene: 20%; T2 Abr: 45%; T3 Jul: 75%; T4 Oct: 87%
2 |  | ≥ 90% | Porcentaje de Cumplimiento de las Evaluaciones de Eficacia de las capacitaciones realizadas |  |  | T1 Ene: ≥ 90%; T3 Jul: ≥ 90%
3 | Gestión de Recursos Humanos | ≥ 95% | Índice de Tardanza (Factor de Bradford) |  |  | ≥ 95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95%
4 |  | ≤ 1.2% | Índice de Ausentismo del Personal |  |  | T1 Ene: ≤ 1.2%; T2 Abr: ≤ 1.2%; T3 Jul: ≤ 1.2%; T4 Oct: ≤ 1.2%
5 |  | ≤ 5% | Índice de Rotación del Personal |  |  | T1 Ene: ≤ 5%; T2 Abr: ≤ 5%; T3 Jul: ≤ 5%; T4 Oct: ≤ 5%
6 | Satisfacción del Cliente | ≥ 75% | Índice de Clima Laboral |  |  | T1 Ene: ≥ 75%
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Implementar prácticas y certificaciones de Tecnología de la Información y de gestión | R5.- Fortalecer la Institución y el capital humano | 5.b.1 Lograr obtener la certificación ISO/IEC 27001:2013
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Plan de mantenimiento preventivo ejecutado | Departamento de Operaciones TIC | 100%
M2 |  |  | Backup de la información y las configuraciones de los equipos de redes realizado |  | 100%
M3 |  |  | Pruebas de recuperación de respaldo de la información ejecutadas |  | 100% | bar: T1 Ene; T2 Abr; T3 Jul; T4 Oct
M4 |  |  | Contenido del portal web de la institución actualizado |  | 100%
M5 |  |  | Contenido del portal de intranet de la institución actualizado |  | 100%
M6 |  |  | Contenido del portal web de la Escuela Previsional / Aula Previsional actualizado |  | 100%
M7 |  |  | Requerimientos respondidos en el tiempo establecido | Departamento de Administración de Servicios TIC | 100%
M8 |  |  | Requerimientos técnicos respondidos en cuanto a las aplicaciones desarrolladas se refiere | Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas | 100%
M9 |  |  | Normas de Seguridad de la Información Implementadas | Seguridad y Monitoreo TIC | 100%
M10 |  |  | Necesidades identificadas para asegurar la disponibilidad de los servicios de TI |  | 100%
M11 |  |  | Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI realizado |  | 100%
M12 |  |  | Metodología de negocio implementada acorde a las necesidades de la Institución | Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas | 100% | bar: T1 Ene to T3 Jul
M13 |  |  | Elevada las competencias y capacidad del área de tecnología | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación | ≥ 100% | Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo a Equipos Tecnológicos |  |  | ≥ 100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100%
2 |  | ≥ 90% | Porcentaje de avance de proyectos de desarrollo e implementación de sistemas |  |  | T1 Ene: ≥ 90%; T2 Abr: ≥ 90%; T3 Jul: ≥ 90%; T4 Oct: ≥ 90%
3 |  | ≤ 1 hora | Tiempo promedio de respuesta a las Solicitudes de Soporte Técnico |  |  | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h | ≤ 1h
4 | Satisfacción del Cliente | ≥ 90% | Índice de Satisfacción de Usuarios Internos de los Servicios de Tecnología de la Información y Comunicación |  |  | T1 Ene: ≥ 90%; T2 Abr: ≥ 90%; T3 Jul: ≥ 90%; T4 Oct: ≥ 90%
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
METAS OPERATIVOS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | 04.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Informaciones sobre la Seguridad Social generada por SIPEN e instituciones relacionadas monitoreadas | Departamento de Comunicaciones | 100%
M2 |  |  | Fortalecida la imagen de la Superintendencia de Pensiones |  | 100%
M3 |  |  | Fortalecida la comunidad de seguidores y capacidad de respuesta a requerimientos por Redes Sociales |  | 100%
M4 |  |  | Informe Trimestral de Medios de Comunicación elaborado |  | 100% | bar: T2 Abr; T3 Jul; T4 Oct
M5 |  |  | Gestión de eventos institucionales ejecutados |  | 100%
M6 |  |  | Personal de la SIPEN informado sobre publicaciones relevantes del Sistema Dominicano de Pensiones |  | 100%
M7 |  |  | Elevadas las competencias y capacidad del departamento |  | 100%
M8 |  |  | Informes de Prensa, fotos, videos y grabaciones de audio ejecutado |  | 100%
M9 |  |  | Entregables Mensuales reportados de manera oportuna |  | 100%
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ESTRATEGIA
No. | Objetivo Estratégico | Ruta | Proyecto Estratégico |  |  | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 | Promover la inclusión del tema de la Educación Previsional y Financiera en el Sistema Educativo Nacional | R1.- Fomentar la Educación Previsional | 1.c.2 Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académico
A.2 | Sensibilizar a los miembros de sindicatos y gremios de trabajadores profesionales en materia previsional |  | 1.d.1 Realizar conferencias y talleres dirigidos a: -Sindicatos de Trabajadores -Gremios Profesionales -Otras Instituciones Gubernamentales de diversos sectores/ del sector económico y financiero
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O1.- Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios | L3.- Comunicación y Atención a los afiliados y sus beneficiarios | Solicitudes de información pública recibidas, tramitadas y respondidas | Oficina de Acceso a la Información Pública | 100%
M2 |  |  | Herramientas de consultas (página web, Línea de Atención Ciudadana 311, teléfono, visitas, correo electrónico, buzón) fortalecidas |  | 100%
M3 |  |  | Portal Único de Transparencia en la página web institucional actualizado, según los lineamientos establecido en la NORTIC A2:2016 |  | 100%
M4 |  |  | Centro de Documentación e Información clasificado, actualizado y disponible al público |  | 100%
M5 |  |  | Atender dentro del plazo establecido (15 días) las solicitudes de acceso a la Información Pública (SAIP) mediante el portal único establecido por la DIGEIG |  | 100%
M6 | O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Procedimientos e informaciones actualizadas, según los establecido en la Ley No. 200-04 |  | 100%
M7 |  |  | Capacitación y Formación Continua ejecutada |  | 100%
INDICADORES DE GESTIÓN
No. | Procesos | Metas | Indicadores |  |  | T1 Ene: Frecuencia de Medición
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Acceso a la Información Pública | ≥ 90% | Porcentaje de Consultas de Acceso a la Información Pública bajo Ley No. 200-04 respondidas a tiempo |  |  | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90%
2 |  | 100% | Porcentaje de consultas de información recibidas a través del enlace de "Consultas y Sugerencias" de la Página Web Institucional que son respondidas en plazo |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Satisfacción del Cliente | ≥ 95% | Índice de Satisfacción a los Servicios Presenciales |  |  | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95
4 |  | ≥ 90% | Índice de Satisfacción de los Servicios en el Portal Web |  |  | T1 Ene: ≥ 90; T2 Abr: ≥ 90; T3 Jul: ≥ 90; T4 Oct: ≥ 90
COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA (CEP)
METAS OPERATIVAS
No. | Objetivo Institucional | Línea | Metas | Responsable | Ejecución Esperada (%) | T1 Ene: Período de Ejecución
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M1 | O4.- Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz | L5.- Fortalecimiento Interno | Desarrollados programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública | Comisión Ética Pública | 100%
M2 |  |  | Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto garantizado |  | 100% | bar: T1 Ene to T1 Mar; T3 Ago to T4 Dic
M3 |  |  | Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar garantizado |  | 100%
M4 |  |  | Establecidas acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2019, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, prácticas anticorrupción, entre otras |  | 100%
DESCRIPCIÓN Y VOLÚMENES DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
Supervisión y Fiscalización del Sistema Dominicano de Pensiones Presupuesto año 2019 En RD$
Prog. | Actividad | Denominación | Programadas |  | Unidad Ejecutora Responsable
[6 empty] | Monto Presupuestado |  |  | Servicios personales |  |  | % participación |  | Gastos Operacionales |  | % participación
11 | 0001 | Dirección y Coordinación Institucional | Mantener actualizadas las informaciones contables y financieras de la SIPEN, conforme a las Políticas Internas y al Sistema de Contabilidad Gubernamental |  | Despacho del Superintendente | T1 Ene: 223717053.58; T2 Abr: 159320530.36; T3 Jul: 45.15; T3 Sep: 64396523.22; T4 Nov: 18.25
Gestión de Compras de Bienes y/o Servicios de acuerdo a la normativa y política estipulada
Seguimiento a la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo
Ampliación y adecuación de las instalaciones y distribución interna del espacio físico de edificio SIPEN
Reclutamiento de personal conforme a disposiciones vigentes
Ejecución de Plan de Capacitación, de acuerdo a los aspectos identificados en el levantamiento de necesidades de capacitación del personal, conforme a programación definida
Aplicación de la Evaluación de Desempeño del personal, en base a la metodología aprobada
Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral e Interpretación de los resultados
Elaboración de contratos y gestión legal realizada a tiempo
Elaboración de normativa complementaria conforme a procedimiento definido
Garantizar que la promoción y publicidad emitida por las AFP cumpla con las disposiciones internas relativas al SDP
Evaluación de registro de Firmas de Auditores Externos
Coordinación de los programas de comunicación que se desarrollen para la difusión de la Superintendencia y elaboración de informes y análisis diarios del contenido de los medios de comunicación
Participación de la institución en ferias educativas y charlas
Ejecución de proyectos de desarrollo y optimización de aplicaciones y herramientas de tecnología de la información y comunicación, conforme a lo planificado
Implementar una estructura inalámbrica en sustitución del cableado actual
Lograr obtener Certificación ISO/IEC 27001:2013 sobre Seguridad de la Información
Seguimiento y monitoreo de planes de acción 2019, definidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020
Seguimiento al Plan de Acción elaborado a partir del Autodiagnóstico basado en las Normas básicas de Control Interno (NCI) de la Contraloría General de la República
Mantenimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en base a la Norma ISO 9001
Elaboración de Memorias Institucionales
Afianzar los vínculos interinstitucionales con entidades del sector gubernamental
Seguimiento a las disposiciones de plazos y requisitos de servicio establecidos en la Carta Compromiso al Ciudadano
Ejecución y seguimiento al Programa de Responsabilidad Social 2019
Seguimiento y respuesta a consultas realizadas por los ciudadanos, a través de las diferentes vías disponibles
Seguimiento a la sección de Transparencia de la Página Web, según lo solicitado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
11 | 0002 | Fiscalización de las Inversiones de los Fondos de Pensiones | Supervisión de gabinete de las inversiones de los Fondos de Pensiones realizada diariamente |  | Dirección de Control de Inversiones/ SCCRyLI | T1 Ene: 35807151.33; T2 Abr: 30553985.27; T3 Jul: 8.66; T3 Sep: 5253166.06; T4 Nov: 1.49
Generación y Envío de Vectores de Precios
Elaboración de Informes sobre Límites de Inversión
Elaboración de Informes sobre Rentabilidad
Generación de datos estadísticos sobre las inversiones de los Fondos de Pensiones
Revisión de la calificación de riesgo de instrumentos financieros y su emisor en base a la metodología establecida
Análisis y evaluación de tipos de instrumentos a ser incluidos como alternativa de inversión para los Fondos de Pensiones
Análisis periódico de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones, a los fines de evaluar modificaciones de los mismos de acuerdo a la evolución, disponibilidad de instrumentos en el mercado, entre otros
Diseñar e implementar los mecanismos para la medición y supervisión de los riesgos de mercado y liquidez para los fondos de pensiones administrados
11 | 0003 | Fiscalización de los Procesos Operativos | Supervisión In-situ a los entes supervisados, de acuerdo al Plan Anual de Inspección. |  | Dirección de Control Operativo | T1 Ene: 41271676.55; T2 Abr: 35646316.15; T3 Jul: 10.1; T3 Sep: 5625360.4; T4 Nov: 1.59
Supervisión de Gabinete a los procesos de afiliación, traspaso, recaudo y dispersión.
Autorizaciones de Reapertura de las Cuentas de Capitalización Individual (CCI).
Publicación de Estados Financieros de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) realizada en el plazo establecido.
Verificación de la documentación depositada por los interesados en ser incluidos en el Registro de Auditores Externos de AFP, de acuerdo a la Resolución 307-10 emitida por SIPEN.
Autorización y registro de promotores de afiliación y representantes de traspasos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Generación de datos estadísticos sobre operaciones de las AFP y entes supervisados.
Diseñar y establecer un mecanismo para la realización de aportes voluntarios extraordinarios del Régimen Contributivo del Sistema de Capitalización Individual.
11 | 0004 | Fiscalización de los Beneficios | Supervisión oportuna de los beneficios previsionales del SDP. |  | Dirección de Control de Beneficios | T1 Ene: 23138100.89; T2 Abr: 20369323.51; T3 Jul: 5.77; T3 Sep: 2768777.37; T4 Nov: 0.78
Generación de las estadísticas referentes a los beneficios del SDP.
Realizar estudios actuariales a planes de pensiones existentes, conforme requerimiento.
11 | 0005 | Estadísticas y Estudios sobre el Sistema Dominicano de Pensiones | Evaluación de Riesgo Operativo de las AFP. |  | Dirección de Estudios | T1 Ene: 28922626.11; T2 Abr: 25461654.39; T3 Jul: 7.22; T3 Sep: 3460971.72; T4 Nov: 0.98
Elaboración de Estudios e Investigaciones relativas al Sistema Previsional.
Elaboración de Publicaciones (Boletines Estadísticos Trimestrales).
Elaboración de Reportes Estadísticos.
|  |  |  | TOTAL===== | ============ | T1 Ene: 352856608.46; T2 Abr: 271351809.68; T3 Jul: 76.9; T3 Sep: 81504798.78; T4 Nov: 23.1